## Sheet1
Timeline tổng quan | [5 empty] | Nhiệm vụ song song
Tuần | Mon | Sun | Task | Sub tasks | Đánh giá
2 | 2022-09-19 | 2022-09-25 | Đưa ra work structure breakdown | Định nghĩa frontend gồm những màn nào, ứng với những chức năng gì, thứ tự làm từng màn | Chưa làm, làm bù vào tuần sau | Tìm hiểu Docker | Tìm hiểu cách vẽ các biểu đồ phân tích thiết kế |  | Học thuyết trình & làm slide
Hình thành khung tổng quát của hệ thống
|  |  | Vẽ biểu đồ Usecase | Có biểu diễn chi tiết luồng đi của từng usecase
3 | 2022-09-26 | 2022-10-02 | Hoàn thiện toàn bộ phần phân tích thiết kế (v1) | Biểu đồ tuần tự
Biểu đồ hoạt động
Biểu đồ tương tác
Biểu đồ lớp
4 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | Định nghĩa các component | Common css |  |  |  | Học CI/CD
Base components
|  |  |  | Main view |  | Học cách dùng Latex
|  |  | Xây dựng bộ api | Chỉ rõ vị trí sử dụng, luồng tương tác gọi api, input - output
5 | 2022-10-10 | 2022-10-16 | Viết report (p1)
|  |  | Review phần phân tích thiết kế v1 |  |  |  | Code + Các công nghệ liên quan cần phải sử dụng
6 | 2022-10-17 | 2022-10-23 | Code
7 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | Review code (l1) | Xem xét sự tổng quát của các component
Đánh giá tương tác khi gọi api
Xem xét clean code backend
8 | 2022-10-31 | 2022-10-09 | Viết report (p2) |  |  |  |  | Học AWS
9 | 2022-10-10 | 2022-10-16 | Review code (l2)
10 | 2022-10-17 | 2022-10-23 | Hoàn hiện phân tích thiết kế (v2)
|  |  | Dựng xong 80% hệ thống - đánh giá hệ thống | Kiểm soát tiến độ phải đạt 80% chức năng cơ bản
Đánh giá hệ thống đi đúng luồng trong bản phân tích thiết kế
11 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | Viết report (p3)
Review code (l3)
12 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | Dựng xong 90% hệ thống - đánh giá tiến độ
13 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | Hoàn thiện report (p4) |  |  |  |  | Tìm hiểu nghiệp vụ testing
Test - fix bugs
14 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | Hoàn thiện report (p5)
Dựng xong 100% hệ thống - đánh giá tiến độ
15 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | Hoàn thiện nốt những phần chưa làm
Deploy hệ thống
16 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | Chỉnh sửa theo nhận xét của GVHD | Chỉnh sửa cả report + code